| СОГЛАСОВАНО Начальник Регионального управления ФСКН России по Республике Крым полковник полиции _________________________Ф.В. Гаджиахмедов «____»________________2015 г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Председателя Совета министров Республики Крым ___________________________М.С. Шеремет «____»________________2015 г. |
| --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

создания региональной системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков

в Республике Крым

| № пп | Мероприятия | Отв. исполнитель и соисполнители |  | Срок исполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Определение органа, уполномоченного по организации региональной системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков: - принятие нормативного правового акта Республики Крым. | Высшее должностное лицо Республики Крым, аппарат антинаркотической комиссии в Республике Крым |  | октябрь 2015г. |  |
| 2. | Разработка и утверждение Государственной программы Республики Крым «Противодействие незаконному обороту наркотиков», начиная с 2017 года: - включение мероприятий по созданию регионального сегмента комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. | аппарат антинаркотической комиссии в Республике Крым |  | 2016г. |  |
| 3. | Рассмотрение вопросов о создании региональной системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков на ближайших заседаниях антинаркотических комиссий | антинаркотическая комиссия в Республике Крым |  | III- IV-й квартал 2015 г. |  |
| 4. | Принятие нормативного правового документа Республики Крым, регламентирующего порядок межведомственного взаимодействия, включая этапы выявления, мотивирования, лечения, медицинской и социальной реабилитации, постреабилитационного сопровождения наркопотребителей | аппарат антинаркотической комиссии в Республике Крым |  | IV-й квартал 2015 г. |  |
| 5. | Принятие нормативного правового акта Республики Крым по созданию системы выдачи сертификатов наркопотребителям для прохождения социальной реабилитации и ресоциализации | аппарат антинаркотической комиссии в Республике Крым |  | I-й квартал 2016 г. |  |
| 6. | Проработать порядок финансирования социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, в том числе путем предоставления сертификатов на прохождение социальной реабилитации и ресоциализации | уполномоченный орган в сфере социальной реабилитации и ресоциализации, аппарат антинаркотической комиссии в Республике Крым |  | I-й квартал 2016 г. |  |
| 7. | Разработать необходимые регламенты и стандарты, организовать эксперимент по оказанию наркопотребителям услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата с учетом опыта реализации подобных программ в Пермском крае, Ханты-Мансийском автономном округе –Югре, Псковской области и г.Москве. | уполномоченный орган в сфере социальной реабилитации и ресоциализации |  | II-й квартал 2016 г. |  |
| 8. | Организация межрегионального сотрудничества по вопросам социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков | уполномоченный орган в сфере социальной реабилитации и ресоциализации, Министерство здравоохранения Республики Крым |  |  |  |
| 9. | Разработка критериев квалификационного отбора некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях: - принятие нормативного правового акта Республики Крым. | аппарат антинаркотической комиссии в Республике Крым |  | IV-й квартал 2015 г. |  |
| 10. | Принятие нормативных правовых актов Республики Крым, определяющих порядок ведения реестра организаций, действующих в сфере социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей на территории Республики Крым, и орган исполнительной власти Республики Крым, осуществляющий его ведение | аппарат антинаркотической комиссии в Республике Крым |  | IV-й квартал 2015 г. |  |
| 11. | Провести отбор организаций, действующих в сфере социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей на территории Республики Крым, сформировать реестры организаций для включения в региональный сегмент Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков. | Рабочая группа по изучению деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей |  | IV-й квартал 2015 г. |  |
| 12. | С целью подготовки реестра реабилитационных центров организовать анализ деятельности, целей и задач, источников финансирования неправительственных организаций, работающих в сфере реабилитации наркопотребителей | РУ ФСКН РФ по Республике Крым |  | IV-й квартал 2015 г., далее - постоянно |  |
| 13. | В случае выявления неправительственных организаций, осуществляющих деструктивную деятельность, инициировать процедуру их закрытия в соответствии с требованиями российского законодательства. | РУ ФСКН РФ по Республике Крым |  | IV-й квартал 2015 г., далее - постоянно |  |
| 14. | Обеспечение прохождения бывшими участниками программ «заместительной терапии» в Республике Крым амбулаторной и/или стационарной медицинской реабилитации, включая противорецидивные мероприятия, предусмотрев возможность её осуществления в Крымском федеральном округе, а также в субъектах Российской Федерации за его пределами. | Министерство здравоохранения Республики Крым |  | I-й квартал 2016 г., далее постоянно |  |
| 15. | В рамках модернизации здравоохранения, в том числе наркологической службы рассмотреть вопрос о проведении ремонтных работ помещений ГБУЗ Республики Крым «Крымский научно-практический центр наркологии» или строительства нового здания | Министерство здравоохранения Республики Крым |  | IV-й квартал 2015 г. |  |
| 16. | Приведение медицинских организаций наркологического профиля в соответствие со стандартами Российской Федерации с учетом модернизации наркологической службы в рамках модернизации системы здравоохранения Республики Крым, включая организацию на базе закрытых пунктов «заместительной терапии» консультационной, мотивационной, реабилитационой работы с потребителями наркотиков, профессиональную подготовку в этих целях медицинских кадров | Министерство здравоохранения Республики Крым |  | 2015-2017 гг. |  |
| 17. | Организация индивидуального мотивационного консультирования всех бывших участников «заместительной терапии» с целью выбора оптимальных планов комплексной реабилитации и ресоциализации | Министерство здравоохранения Республики Крым, реабилитационные центры |  | постоянно |  |
| 18. | Обеспечение оснащения и бесперебойной работы химико-токсикологических лабораторий в Республике Крым, исходя из фактической потребности в исследованиях на предмет потребления наркотиков | Министерство здравоохранения Республики Крым |  | IV-й квартал 2015 г. |  |
| 19. | Разработка проекта создания единого центра с предоставлением наркопотребителям наркологической стационарной медицинской реабилитации и услуг по социальной реабилитации | Министерство здравоохранения Республики Крым |  | I-й квартал 2016 г. |  |
| 20. | Принятие нормативного правового акта о межведомственном взаимодействии по вопросам трудоустройства граждан, прошедших лечение в ГБУЗ Республики Крым «Крымский научно-практический центр наркологии» | Министерство труда и социальной защиты Республики Крым Министерство здравоохранения Республики Крым |  | I-й квартал 2016 г. |  |
| 21. | Разработка проекта договора (соглашения) об оказании услуг по трудоустройству граждан, прошедших лечение в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. | Министерство труда и социальной защиты Республики Крым, реабилитационные центры |  | I-II кварталы 2016 г. |  |
| 22. | Рассмотрение вопроса об определении муниципальных образований для организации на их базе пилотных проектов по мотивированию потребителей наркотиков на комплексную реабилитацию | антинаркотическая комиссия в Республике Крым с привлечением антинаркотических комиссий муниципальных образований |  | I-й квартал 2016 г. |  |
| 23. | Организация и создание системы профессионального образования, подготовки и стажировки лиц, прошедших программы комплексной реабилитации и ресоциализации | антинаркотическая комиссия в Республике Крым с привлечением антинаркотических комиссий муниципальных образований, уполномоченный орган в сфере социальной реабилитации и ресоциализации |  | III-й квартал 2016 г. |  |
| 24. | Разработка и утверждение порядка межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики в сфере выявления, лечения, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей в муниципальных образованиях Республики Крым | председатели антинаркотических комиссий муниципальных образований Республики Крым |  | I-й квартал 2016 г. |  |
| 25. | Разработка проектов создания на территории Республики Крым экспериментальных площадок - сельскохозяйственных и иных производств, в которых возможно трудоустройство и проживание лиц, отказавшихся от немедицинского потребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ и проходящих социальную реабилитацию и ресоциализацию. | Министерство сельского хозяйства Республики Крым, антинаркотическая комиссия в Республике Крым |  | I-й квартал 2016 г. |  |
| 26. | Рассмотрение вопроса о поддержке проектов малого бизнеса, сельскохозяйственных производств, обеспечивающих трудовую занятость проходящих и прошедших реабилитацию потребителей наркотиков | антинаркотическая комиссия в Республике Крым |  | 2-й квартал 2016 г. |  |
| 27. | Рассмотрение вопроса о возможности предоставления объектов недвижимости под развертывание реабилитационных центров (их структурных подразделений) | антинаркотическая комиссия в Республике Крым, Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым, председатели антинаркотических комиссий муниципальных образований Республики Крым |  | I-й квартал 2016 г. |  |
| 28. | Разработка проекта создания в Республике Крым специализированного реабилитационного центра для несовершеннолетних, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ, а также организовать разработку программ комплексной реабилитации и ресоциализации данной категории граждан | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым Министерство здравоохранения Республики Крым, уполномоченный орган в сфере социальной реабилитации и ресоциализации, антинаркотическая комиссия в Республике Крым, |  | IV-й квартал 2015 г. |  |
| 29. | Создание на базе Центров социальных служб для семей, детей и молодежи координационных центров по комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, уполномоченный орган в сфере социальной реабилитации и ресоциализации |  | 2016-2017 гг. |  |
| 30. | Принятие региональных программ, планов, нормативных правовых актов Республики Крым, в соответствии с которыми предусмотрено выделение грантов, субсидий, налоговых и иных льгот неправительственным общественным организациям, занимающихся вопросами комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей | антинаркотическая комиссия в Республике Крым |  | 2017 г. |  |
| 31. | Принятие нормативного правового документа о сотрудничестве по организации медицинской помощи и социальной реабилитации осужденных, признанных больными наркоманией с определением порядка предоставления таких услуг (сроки, программы лечения и реабилитации и т.д.) | УФСИН РФ по Республике Крым и г.Севастополю, Министерство здравоохранения Республики Крым, уполномоченный орган в сфере социальной реабилитации и ресоциализации |  | I-й квартал 2016 г. |  |